|  | Приложение № 3 к приказу от 30.08.2024 г. № 178-23 од |
| --- | --- |

Дорожная карта реализации целевой модели наставничества

в МАОУ Черновской СОШ на 2025-2026 учебный год

в форме «Ученик-ученик»

| Этап реализации программы | Сроки | Ответственные | Мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 1–2 месяца | Завуч, психолог, учителя | 1. Определение целей и задач программы. 2. Проведение собрания с педагогическим составом для обсуждения программы. 3. Разработка критериев отбора наставников и наставляемых. 4. Организация процесса подачи заявок от потенциальных наставников. 5. Проведение индивидуальных бесед с кандидатами в наставники и наставляемые. 6. Формирование пар «наставник-наставляемый». 7. Проведение вводного собрания для участников программы. 8. Разработка индивидуальных планов работы для каждой пары. | Готовые планы работы для каждой пары «наставник-наставляемый», понимание целей и задач программы у всех участников, сформированные пары «наставник-наставляемый» |
| Основной этап | 6–8 месяцев | Наставники, наставляемые, учителя, психолог | 1. Регулярные встречи наставников и наставляемых (не менее одного раза в неделю). 2. Совместная работа над учебными заданиями и проектами. 3. Организация мастер-классов и тренингов для наставников по развитию коммуникативных навыков и методов обучения. 4. Проведение ежемесячных собраний для обмена опытом между наставниками. 5. Организация встреч с психологом для обсуждения возникающих трудностей и способов их преодоления. 6. Мониторинг прогресса наставляемых и корректировка планов работы при необходимости. 7. Проведение промежуточных подведений итогов (каждые 2 месяца). | Повышение учебной мотивации и успеваемости наставляемых, развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде, улучшение социальной адаптации и личностного развития наставляемых |
| Заключительный этап | 1 месяц | Завуч, психолог, учителя | 1. Подведение итогов программы: сбор данных о прогрессе наставляемых, анализ результатов. 2. Проведение заключительной конференции с участием всех участников программы. 3. Награждение участников за активное участие и достижения. 4. Подготовка отчёта о результатах программы. 5. Обсуждение возможных направлений развития программы и сбор предложений от участников. | Отчёт о результатах программы, выявление успешных практик, предложения по улучшению программы, повышение мотивации участников через систему поощрений |