Дорожная карта реализации программы наставничества  в

МАОУ Черноской СОШ

в формы наставничества «Учитель – учитель»

| Этапы реализации. | Мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Представление программ наставничества в форме «Учитель – учитель». | Педагогический совет. Методический совет. | Ноябрь | Куратор |
| Проводится отбор наставников из числа активных и опытных педагогов и педагогов, самостоятельно выражающих желание помочь педагогу. | Анкетирование. Использование базы наставников. | Ноябрь | Куратор |
| Обучение наставников. | Проводится при необходимости. | Ноябрь-декабрь | Куратор |
| Проводится отбор педагогов, испытывающий профессиональные проблемы, проблемы адаптации и желающих добровольно принять участие в программе наставничества. | Анкетирование. Листы опроса. Использование базы наставляемых. | Ноябрь-декабрь | Куратор |
| Формирование пар, групп. | После встреч, обсуждения вопросов. | Ноябрь-декабрь | Куратор |
| Повышение квалификации наставляемого. Творческая деятельность. | Тестирование. Проведение мастер – классов на тему | Январь-февраль | Наставник |
| Применение на уроках и внеурочной деятельности новых знаний и умений | Проведение открытых уроков. | Март - апрель | Куратор, наставник, наставляемый |
| Рефлексия реализации формы наставничества. | Анализ эффективности реализации программы. | Апрель - май | Куратор |
| Наставник получает уважаемый и заслуженный статус. | Поощрение на педагогическом совете или методическом совете школы. | май | Куратор |